

Философияда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **екип по реализацията** |  | Ръководител и материално отговорно лице:Мадлен Григориева Ангелова: madlen\_angelova92@abv.bg Екип:  Димитър Савов: savov.savov@abv.bg  Габриела Русинова: g.s.rusinova@gmail.com  Преслава Рангелова: preslava.rangelova@mail.bg  Силвия Иванова: silviaivanovaaa@gmail.com |
| **описание** |  | Университетът в Белград (Сърбия) организира за трета поредна година международен балкански турнир по седем отделни дисциплини, озаглавен „Философияда”. Предвидени са състезания по футзал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шах, дебат и викторина. Тази година ще вземат участие Философските факултети на университетите в Сплит, Осиек, Марибор, Никшич, Скопие, Нови сад, Крагуевац, Косовска митровица, Насиус и за първа година е поканен да участва отбор от СУ „Св. Климент Охридски”. |
| **цели** |  | Основна цел на проекта е съвместната дейност между студентите с определена професионална насоченост, интеракцията между тях и обменянето на контакти и общи преживявания. Постигането на проекта би допринесло за бъдещи съвместни научни проекти, международни конференции и разнородна изследователска дейност. Като допълнение, проектът може да се представи и чрез известното мото „Здрав дух – здраво тяло”, което безспорно е доказало своята истинност. Той цели да стимулира студентите да бъдат активни, да се включат в колективни спортове и да разширят общата си култура и познанията си чрез забавна викторина. Дебатът от своя страна пък дава възможност на онези от тях, които са особено умели в реториката, подготвяйки ги за бъдещи дискусионни предизвикателства. По този начин, дебатът и викторита съвпадат до голяма степен с професионалната насоченост на много от специалностите във Философски факултет. От друга страна, колективните игри дават възможност на студентите и докторантите да упражнят своята работа в екип. |
| **задачи** |  | Рекламна кампания на събитието – плакати и информационни флаери, разпространение на информацията във фейсбук групите и публикуване на официалното събитие на календара в сайта на СУ. Среща с организаторите от Белград и обмен на материали и информацияСелекция на отборите по отделните спортни дисциплиниИзготвяне на списък с данните на състезателите и резервиране на стаи в хотела в Афитос, Халкидики.Организиране на тренировъчен лагер, целящ да подготви селектираните отбори за бъдещата съвместна игра.  1. Осигуряване на необходимите условия за провеждане на състезанието, включващи транспорт и разходи по настаняването на участниците. 2. Изработване на лого и трансперанти с емблемата на ФФ 3. Съставяне и разпространение на програмата на събитието сред участниците и гостите на състезанието 4. Следене за спазването на гладкото протичане на настаняването и напускането на хотела 5. Изготвяне на доклад за протичането на събитието, съдържащ снимков материал с цел увеличаване броя на участниците в идната година |
| **целева група** |  | Пряка целева група на проекта са студентите от бакалавърските и магистърските програми в редовна и задочна форма на обучение, както и всички докторанти към Философски факултет. Косвена целева група са преподавалите и приятелите на студентите, както и доброволците, които ще подпомогнат осъществяването на събитието. |
| **график** |  | Среща с организаторите от Белград – 06.02.2017Селектиране на екип от организатори и отговорници за отделните спортни дисциплини, които да притежават съответната компетенция за да могат на свой ред да селектират отбори – 06.02-10.02.2017Обявяване на събитието с подробна информация за изискванията към участниците – 10.02.2017  1. Изготвяне на плакати и информационни флаери, онлайн разпространение на информация за събитието (качване на подробно описание на събитието и изискванията към сайта на Философски факултет (phls.uni-sofia.bg), изпращането й по имейл и фейсбук групите на курсовете от различните курсове и специалности. – 07.02 – 10.03. 2017 2. Селекция на отборите – 10.03-20.03.2017 3. Осигуряване на транспорт, престой и битови нужди на участниците за периода 27.04-03.05.2017 – 20.03 – 30.03.2017 4. Съставяне и разпространение на програмата на събитието сред участниците и гостите на събитието. 01.04 – 10.04.2017 5. Изработване на емблема и трансперанти с логото на Философски факултет 12.04 – 14.04.2017 6. Следене за гладкото протичане на настаняването и напускането на хотела, както и за организационната дейност и развлекателната програма на събитието – 27.04-03.05.2017 |
| **Необходими ресурси** |  | Отговорник – процедура за участие (събиране на данни на участниците, селекция на отборите, следене за изпълняване на нужните критерии от участниците) – Мадлен Ангелова (баскетбол, шах), Димитър Савов(волейбол, футбол), Габриела Русинова (тенис на маса, дебат и викторина)Отговорници за рекламни дейности (дизайн, изработка и разпространение на покани) – Силвия Иванова, Димитър Савов, Габриела Русинова и Мадлен АнгеловаОтговорници по логистика – Димитър СавовОтговорник – комуникация със студенти (поддръжка на имейл) – Мадлен АнгеловаОтговорници - бюджет – Мадлен Ангелова и Илия Русенов Отговорник по резервиране на хотел и организация на битови разходи- Философски факултет на Белград”  Финансиране изработката на рекламни материали (флаери и плакати) – осигурено от Факултетен студентски съвет при Философски факултет  Финансиране информационни материали, тениски, лого и емблема за дните от провеждането на състезанието – Факултетен студенстскисъвет при Философски факултет  Частично финансиране транспорта и престоя на участниците за дните от провеждането на Философиядата – Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски” |
| **финансово описание на проекта** |  | Транспорт: 70 лв. x човек (отиване и връщане)15 участника x 70 = 1050 лв.  Нощувки и битови разходи: 234,72 x човек  15 участника х 234,72 = 3520,80 |
| **партньори и съфинансиране** |  | Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”;Философски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”;Философски факултет при Белградски университет |