

Философияда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **екип по реализацията** |  | Ръководител и материално отговорно лице:Димитър Савов: savovsavov8@gmail.com Екип:  Габриела Русинова: g.s.rusinova@gmail.com  Ива Русева: iva\_ruseva\_@abv.bg  Радостина Безева: [rbezeva@gmail.com](mailto:rbezeva@gmail.com)  Мартина Петрова martinarpetrova@gmail.com  Антон Начев: professor94@abv.bg |
| **описание** |  | Охридският университет „Св. Кирил и Методий“ (Македония) е тазгодишният домакин на международния балкански турнир – „Философияда“. Събитието е добре познато, тъй като се организира за 14-та поредна година, а Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да получи покана за участие за втори път. (единственото учебно заведение в България удостоено с покана за участие във „Философияда“)Във „Философияда“ 2018 година ще вземат участие осемнадесет философски и филологически факултета от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Словакия, Черна гора и Хърватия. (И надяваме се България).\* По време на събитието ще се проведат състезания в седем различни дисциплини – футзал, волейбол (мъже и жени), баскетбол (мъже и жени), тенис на маса, шах, дебат и викторина.\*списъкът на факултетите, потвърдили участие, е прикачен към приложенията към проекта |
| **цели** |  | 1. Осъществяване на контакти между различни философски и филологически факултети на международно ниво.2. Изграждане на устойчиви взаимоотношения между отделните университети с цел обмен на опит, идеи и практики.3. Развитие на спортната култура и възможност за спортна и научна изява на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на международно ниво.4. Създаване на традиция за участие на Философски факултет на СУ в ежегодното спортно събитие „Философияда“.5. Стимулиране на студентите да се включват в колективни спортове и да разширяват общата си култура и познание. |
| **задачи** |  | 1. Събиране на организационен екип, който да отговаря за осъществяване на събитието от страна на Философски факултет на СУ.2. Среща с представители на организаторите на „Философияда“ 2018, получаване на официална покана и обмен на материали и информация.3. Разпространение на информация относно събитието сред студентите на Философски факултет – изготвяне на плакати и реклама на „Философияда“ 2018 чрез социалните мрежи.4. Определяне на краен срок за кандидатстване и селекция на участниците посредством организиране на проби.5. Изготвяне на списък с данните на записалите се участници от ФФ и изпращането му до организаторите в Македония.6. Организиране на тренировки с цел по-добра подготовка на селектираните отбори.7. Осигуряване на транспорт от София до хотел „Desaret“ (Охрид, Македония)8. Изготвяне на екипи на участниците с цел реклама на ФСС към ФФ и СС на СУ „Св. Климент Охридски“.9. Съставяне на екип, който да следи за настаняването, спазването на правилата и успешното напускане на хотела от страна на Филосфски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.10. Разпространение на програмата за събитието сред участниците след тегленето на жребия -осъществява се от организаторския екип11. Следене гладкото протичане на спортните състезания – осъществява се от организаторския екип12. Съставяне на снимков материал за кампанията по разпространие на резултатите от проекта- осъществява се от организаторския екип13. Изготвяне на доклад след завършването на „Философияда“ 2018 с цел популяризиране на събитието сред студентите на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.14. Организиране на кампания за разпространението на резултатите от проекта- осъществява се от организаторския екип15. Разпространение на резултатите от проекта в социалните мрежи- осъществява се от организаторския екип |
| **целева група** |  | Пряка целева група на проекта са студентите от бакалавърските и магистърските програми в редовна и задочна форма на обучение, както и всички докторанти към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. |
| **график** |  | 1. Събиране на организационен екип – 23.11.2017г. (по време на събрание на ФСС към ФФ)2. Среща с представители на организаторите на „Философияда“ 2018 – 01.12.2017г.3. Разпространение на информация и реклама на събитието,подаване на заявки за участие – до 28.02.2018г. (последна дата за записване на участници)4. Селекция на отборите в отделните дисциплини между 01.03.2018г. и 10.03.2018г.5. Изпращане на списък с участниците до организаторите в Македония – 11.03.2018г.6. Провеждане на тренировки по отделните дисциплини – до заминаването на 28.04.2018г.7. Осигуряване на средства за частично финансиране на престоя на участниците за периода на провеждане на „Философияда“ (28.04-03.05.2018г.) – краен срок 01.04.2018г.8. Изготвяне на екипи за участниците – до 16.04.2018г.9. Съставяне на екип, който да следи за спазването на правилата от страна на ФФ по време на събитието – 12.03.2018г. (Мартина Петрова, Радостина Безева, Ива Русева)10. Програма на събитието – програмата на събитието ще бъде обявена в началото на месец април от Организаторите11. Отпътуване към Охрид, Македония – 28.04.2018г.12. Протичане на събитие „Философияда“ 2018г. в периода 28.04-03.05.2018г.13. Съставяне на снимков материал – от 28.04. до 03.05.2018г.14. Изготвяне на доклад с цел популяризиране на събитието – до 21.05.2018г.15. Организиране и осъществяване на кампания за разпространение на резултатите от проекта- от 4.05. до 21.05. |
| **Необходими ресурси** |  | Човешки ресурсиОрганизаторски екипОтговорници за рекламни дейности (дизайн, изработка и разпространение на покани) – Радостина Безева, Димитър Савов, Габриела Русинова и Ива РусеваОтговорници по логистика – Димитър Савов и Габриела РусиноваОтговорник – комуникация със студенти (поддръжка на имейл) – Димитър Савов и Габриела РусиноваОтговорници - бюджет – Димитър Савов и Габриела РусиноваОтговорници за спазването на правилата по време на самото събитие – Мартина Петрова, Радостина Безева, Ива РусеваЕкип от отговорници за всеки от отборитеОтговорници – процедура за участие (събиране на данни на участниците, селекция на капитаните, следене за изпълняване на нужните критерии от участниците) – Антон Начев , Димитър Савов, Габриела Русинов, Иван Милев, Здравко ДимитровОтбори за всяка от дисциплините – в прикачен файл към приложенията на проектаМатериални ресурси по проектаТакса -120 евро/човек включваща 6 нощувки, храна и такса участиеТранспортни разходи- поемат се от декана на Философски факултетРазходи за спортни екипи-поемат се от участницитеРекламни материали Рекламни плакати – изработени от Радостина Безева, опечатани благодарение на съдействието на ПР- център към СУ „ Климент Охридски“, разпространени из сградите на Философски факултет от членовете на ФСС на ФФ |
| **финансово описание на проекта** |  | Таксата е 120 евро на човек и включва нощувки, храна и такса участие. ( Таксата участие покрива разходите по използването на спортните съоражения)Транспорните разходи, разходите за спортни екипи, както и допълването на разходите по таксата за участие са за сметка на участниците, както и на Философски факултет.Искано финансиране:Покриване на дневните разходи на участниците за 5-те дни на престой- по 30лв/ ден на човек (5дни х 30лв.=150лв/човек). Общо финансиране: 31 участници х 150 лв.= 4650 лв. |
| **партньори и съфинансиране** |  | Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”;Философски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; |